## план 19г
Приложение 2
План по ремонтной программе на 2019г. по ООО КВЭП
тыс. руб.
№ п/п |  | План
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ
2 | ВЛ 0,4 кВ
3 | ТП | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800
4 | ВЛ 35 кВ
5 | ВЛ 110 кВ
6 | ПС-35 кВ | 2240 | 0 | 2240 | 4759.65 | 0 | 4759.65 | 6259.65 | 0 | 6259.65 | 6259.65 | 0 | 6259.65
7 | ПС-110 кВ
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3294.4422 | 296.9422 | 2997.5 | 6970.2522 | 975.2522 | 5995
| Всего : | 2240 | 0 | 2240 | 5479.65 | 45 | 5479.65 | 10354.0922 | 296.9422 | 10057.15 | 14029.9022 | 975.2522 | 13054.65
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Любич В.В.

## план 19г развернутый
Приложение 2.1.
План по ремонтной программе на 2019г. по ООО КВЭП
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия ремонтной программы | План
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ
2 | ВЛ 0,4 кВ
3 | ТП | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800
3.1 | Ремонт РП-ТП | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650
3.2 | Ремонт с заменой элементов ВЛИ-0,4 кВ "ТП-1-ЖД Кореновская 15/1 ввод "А" | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70
3.3 | Ремонт с заменой элементов ВЛИ-0,4 кВ "ТП-1-ЖД Кореновская 15/1 ввод "В" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
4 | ВЛ 35 кВ
5 | ВЛ 110 кВ
6 | ПС-35 кВ | 2240 | 0 | 2240 | 4759.65 | 0 | 4759.65 | 6259.65 | 0 | 6259.65 | 6259.65 | 0 | 6259.65
6.1 | Ремонт трансформатора Т-1;Т-2 ПС 35 кВ "Энка" | 0 | 0 | 0 | 389.83 | 0 | 389.83 | 788.14 | 0 | 788.14 | 788.14 | 0 | 788.14
6.2 | Ремонт трансформатора ТСН-1 ПС 35 кВ "Энка" | 110.17 | 0 | 110.17 | 110.17 | 0 | 110.17 | 110.17 | 0 | 110.17 | 110.17 | 0 | 110.17
6.3 | Ремонт телемеханики ПС 35 кВ "Энка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.69 | 0 | 1101.69 | 1101.69 | 0 | 1101.69
6.4 | Кап. ремонт МВ-35 ПС 35/10кВ "Энка" с заменой вакуумных выключателей (2 шт.) | 2129.83 | 0 | 2129.83 | 4259.65 | 0 | 4259.65 | 4259.65 | 0 | 4259.65 | 4259.65 | 0 | 4259.65
7 | ПС-110 кВ
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3294.4422 | 296.9422 | 2997.5 | 6970.2522 | 975.2522 | 5995
8.1 | Ремонт с заменой элементов КЛ-0,4 кВ потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.5 | 0 | 2997.5 | 5995 | 0 | 5995
8.2 | Установка конденсаторная |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.31 | 678.31 | 0
8.3 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х50 (ож)-0,66 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 17.4915 | 17.4915 | 0 | 17.4915 | 17.4915 | 0
8.4 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х70 (мн)-1 |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 15.7203 | 15.7203 | 0 | 15.7203 | 15.7203 | 0
8.5 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х70 (ож)-1 |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 28.1635 | 28.1635 | 0 | 28.1635 | 28.1635 | 0
8.6 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х95 (ож)-1 |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 36.6102 | 36.6102 | 0 | 36.6102 | 36.6102 | 0
8.7 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х120 (ож)-1 |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 50.9915 | 50.9915 | 0 | 50.9915 | 50.9915 | 0
8.8 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х150 (мн)-1 |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 44.1356 | 44.1356 | 0 | 44.1356 | 44.1356 | 0
8.9 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х185 (мн)-1 |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 49.8305 | 49.8305 | 0 | 49.8305 | 49.8305 | 0
8.10 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х240 (мн)-1 |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 53.999 | 53.999 | 0 | 53.999 | 53.999 | 0
| Всего : | 2240 | 0 | 2240 | 5479.65 | 45 | 5479.65 | 10354.0922 | 296.9422 | 10057.15 | 14029.9022 | 975.2522 | 13054.65
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Любич В.В.

## отчет за 12 мес 2019
Приложение 3
Отчет за 12 месяцев по ремонтной программе в 2019 г. по ООО "КВЭП"
тыс. руб.
№ п/п |  | План | [11 empty] | Факт | [11 empty] | % выполнения плана отчетного периода | Отклонение от плана отчет. периода "+", "-"
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год |  |  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ
2 | ВЛ 0,4 кВ
3 | ТП, ЗТП 10 (6)/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 870 | 0 | 870 | 870 | 0 | 870 | 525.036 | 161.874 | 363.162 | 1323.614 | 179.332 | 1144.282 | 1376.089 | 204.367 | 1171.722 | 6157.16 | 215.628 | 5941.532 | 707.7% | 5287.16
4 | ВЛ 35 кВ
5 | ВЛ 110 кВ
6 | ПС-35 кВ | 2240 | 0 | 2240 | 4759.65 | 0 | 4759.65 | 6759.65 | 0 | 6759.65 | 6759.65 | 0 | 6759.65 | 0 |  | 0 | 672.17 | 0 | 672.17 | 3631.628 | 406.818 | 3224.81 | 7740.921 | 442.401 | 7298.52 | 114.5% | 981.271
7 | ПС-110 кВ
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3294.44 | 296.94 | 2997.5 | 7267.1922 | 1272.1922 | 5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.616 | 8.366 | 21.25 | #DIV/0! | -7237.5762
| Всего : | 2240 | 0 | 2240 | 5479.65 | 45 | 5479.65 | 10924.09 | 296.94 | 10627.15 | 14896.8422 | 1272.1922 | 13624.65 | 525.036 | 161.874 | 363.162 | 1995.784 | 179.332 | 1816.452 | 5007.717 | 611.185 | 4396.532 | 13927.697 | 666.395 | 13261.302 | 93.49% | -969.1452
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Любич В.В.

## отчет развернут за 12 мес 2019г
Приложение 3.1
Отчет по ремонтной программе за 12 месяцев 2019 г. по ООО "КВЭП"
тыс. руб.
№ п/п |  | План | [11 empty] | Факт | [11 empty] | % выполнения 12 мес 2019 г. плана отчетного периода | Отклонение от плана 12 мес 2019г отчет. периода "+", "-"
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год |  |  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ | 0 | [24 empty] | 0
2 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | [24 empty] | 0
3 | ТП | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 870 | 0 | 870 | 870 | 0 | 870 | 525.036 | 161.874 | 363.162 | 1323.614 | 179.332 | 1144.282 | 1376.089 | 204.367 | 1171.722 | 6157.16 | 215.628 | 5941.532 | 707.7% | 5287.16
3.1 | Ремонт РП-ТП 5 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 363.162 | 0 | 363.162 | 720.44 | 17.458 | 702.982 | 772.915 | 42.493 | 730.422 | 3275.625 | 42.493 | 3233.132
3.2 | Ремонт с заменой элементов ВЛИ-0,4 кВ "ТП-1-ЖД Кореновская 15/1 ввод "А" | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Тех. обслуживание АВ-0,4 ТП1, ТП2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.82 | 0 | 1458.82
3.4 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.26 | 0 | 392.26
3.5 | Ремонт ТП-560п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.874 | 161.874 | 0 | 161.874 | 161.874 | 0 | 161.874 | 161.874 | 0 | 161.874 | 161.874 | 0
3.6 | Ремонт ТП-571п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.261 | 11.261 | 0
3.7 | Ремонт металлоконструкций и фасадов ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.96 | 0 | 343.96 | 343.96 | 0 | 343.96 | 759.98 | 0 | 759.98
3.8 | Ремонт с заменой элементов ВЛИ-0,4 кВ "ТП-1-ЖД Кореновская 15/1 ввод "В" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.34 | 0 | 97.34 | 97.34 | 0 | 97.34 | 97.34 | 0 | 97.34
4 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС-35 кВ | 2240 | 0 | 2240 | 4759.65 | 0 | 4759.65 | 6759.65 | 0 | 6759.65 | 6759.65 | 0 | 6759.65 | 381.761 | 381.761 | 0 | 1078.068 | 405.898 | 672.17 | 3631.628 | 406.818 | 3224.81 | 7740.921 | 442.401 | 7298.52 | 114.5% | 981.271
6.1 | Ремонт трансформатора Т-1;Т-2 ПС 35 кВ "Энка" | 0 | 0 | 0 | 389.83 | 0 | 389.83 | 389.83 | 0 | 389.83 | 389.83 | 0 | 389.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Ремонт высоковольтных выключателей 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3170 | 0 | 3170
6.3 | Ремонт трансформатора ТСН-1 ПС 35 кВ "Энка" | 110.17 | 0 | 110.17 | 110.17 | 0 | 110.17 | 110.17 | 0 | 110.17 | 110.17 | 0 | 110.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Ремонт телемеханики ПС 35 кВ "Энка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.9 | 0 | 588.9 | 588.9 | 0 | 588.9 | 588.9 | 0 | 588.9
6.5 | Кап. ремонт МВ-35 ПС 35/10кВ "Энка" с заменой вакуумных выключателей (2 шт.) | 2129.83 | 0 | 2129.83 | 4259.65 | 0 | 4259.65 | 6259.65 | 0 | 6259.65 | 6259.65 | 0 | 6259.65 | 0 | 0 | 0 | 83.27 | 0 | 83.27 | 83.27 | 0 | 83.27 | 83.27 | 0 | 83.27
6.6 | Капитальный ремонт КРУН 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552.64 | 0 | 2552.64 | 2552.64 | 0 | 2552.64
6.7 | Капитальный ремонт линейных ячеек 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.71 | 0 | 903.71
6.8 | Ремонт КЛ от ТСН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.785 | 279.785 | 0 | 279.785 | 279.785 | 0 | 279.785 | 279.785 | 0 | 279.785 | 279.785 | 0
6.9 | Ремонт фундамента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.31 | 92.31 | 0 | 92.31 | 92.31 | 0 | 92.31 | 92.31 | 0 | 92.31 | 92.31 | 0
6.10 | Замена стабилизатора напряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.137 | 24.137 | 0 | 24.137 | 24.137 | 0 | 24.137 | 24.137 | 0
6.11 | Монтаж испытательных коробок в цепях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0
6.12 | Ремонт металлоконструкций ПС 35/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.583 | 35.583 | 0
6.13 | Замена счетчика Т-2 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.666 | 9.666 | 0 | 9.666 | 9.666 | 0 | 9.666 | 9.666 | 0 | 9.666 | 9.666 | 0
7 | ПС-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.44 | 296.94 | 2997.5 | 7267.1922 | 1272.1922 | 5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.616 | 8.366 | 21.25 | 0.4075% | -7237.5762
8.1 | Ремонт с заменой элементов КЛ-0,4 кВ потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.44 | 296.94 | 2997.5 | 6291.94 | 296.94 | 5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Послегарантийный ремонт счетчиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 21.25
8.3 | Ремонт главной цепи контактора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 3.736 | 0
8.4 | Замена аккумудяторной батареи переносного фонаря ДЭМов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0
8.5 | Ремонт проводки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0
8.6 | Установка конденсаторная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.31 | 678.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х50 (ож)-0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4915 | 17.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х70 (мн)-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7203 | 15.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х70 (ож)-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1635 | 28.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х95 (ож)-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6102 | 36.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х120 (ож)-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9915 | 50.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х150 (мн)-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1356 | 44.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х185 (мн)-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8305 | 49.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | Кабель силовой алюминиевый бронированный АВБбШв 4х240 (мн)-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.999 | 53.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего : | 2240 | 0 | 2240 | 5479.65 | 45 | 5479.65 | 10924.09 | 296.94 | 10627.15 | 14896.8422 | 1272.1922 | 13624.65 | 906.797 | 543.635 | 363.162 | 2401.682 | 585.23 | 1816.452 | 5007.717 | 611.185 | 4396.532 | 13927.697 | 666.395 | 13261.302 | 93.49% | -969.1452
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Любич В.В.
Исполнитель Кривнева Елена Владимировна
(861) 258-50-71